## Bag Depan
|  | Nomor SOP | SOP/11/424.053/2019
|  | Tgl. Pembuatan | 9 Mei 2019
Tgl. Revisi
|  | Tgl. Efektif | 9 Mei 2019
|  | Disahkan Oleh |  | SEKRETARIS DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DPRD
Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan
Telp 0343-744122, 744123 |  |  | Drs. Moh. Ridwan, MM
PASURUAN |  |  | Pembina Utama Muda
NIP. 19640828 198802 1 00 1
|  | Nama SOP | Penyusunan RKA dan DPA
DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Bupati Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2019 | 1. | Memahami pengelolaan perencanaan satuan kerja perangkat daerah
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretriat DPRD
KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan LAKIP | 1. | Alat tulis kantor
| 2. | Data realisasi LAKIP tahun sebelumnya
| 3. | Koneksi Internet
PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pembahasan rencana kerja tahunan dimulai pada triwulan ke-4 tahun sebelumnya untuk program anggaran tahunan | 1. 2. 3. | Renja RKA (Rencana Kerja Anggaran) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

## Alur
URAIAN PROSEDUR
NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | [5 empty] | MUTU BAKU |  |  | Ket.
|  | BKD | Bappeda | Sekretaris DPRD | Kabag. Umum dan Keuangan | Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda | Semua Subag. | Kelp. | Waktu | Output
1 | Setiap periode triwulan IV, tiap – tiap Kasub. Bag. membuat perencanaan program kerja dan anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatannya selama 1 tahun mendatang | [6 empty] | form rencana kerja | 1 hari | Rencana kerja dari masing-masing seksi/ sekretariat
2 | Merekap data usulan kebutuhan dari semua Sub. Bag menjadi dokumen draft rencana kerja (renja) | [6 empty] | Draft Renja | 5 hari | Draft Renja
3 | Melakukan pembahasan draft renja dengan jajaran Sub. Bag. dengan Sekretaris DPRD | [6 empty] | Draft Renja | 4 jam | Draft Renja telah dibahas
4 | Melakukan pembenahan terkait masukan -masukan dari hasil pembahasan | [6 empty] | Draft Renja | 5 hari | Renja
5 | Menandatangani pengantar Renja untuk dikirim ke Bappeda | [6 empty] | Renja | 5 menit | Renja ditandatangani Sekretaris
6 | Menyampaikan Renja ke Bappeda | [6 empty] | Renja | 1 hari | Renja diterima Bappeda
7 | Bappeda melakukan pembahasan renja semua OPD pada lingkup Kabupaten dan memberikan catatatan verifikasi kemudian menurunkan ke OPD | [7 empty] | - | Hasil verifikasi Renja
8 | Berdasarkan hasil verifikasi Renja, maka Subag Perencanaan membuat dokumen RKA | [6 empty] | Hasil verifikasi Renja | 5 hari | Draft RKA
9 | Melakukan verifikasi dokumen RKA dan menyampaikan ke Sekretaris DPRD | [6 empty] | Draft RKA | 1 hari | Draft RKA
10 | menandatangani Dokumen RKA | [6 empty] | Draft RKA | 20 menit | RKA
11 | Menyampaikan Dokumen RKA ke BKD | [6 empty] | RKA | 1 hari | RKA diterima BKD
12 | Melakukan pembahasan dokumen RKA dengan tim anggaran Kabupaten, maka terbitlah DPA | [6 empty] | RKA | - | DPA
13 | Menerima Dokumen DPA | [6 empty] | DPA | 3 menit | DPA diterima
14 | Menerima DPA, melakukan pengandaan dan mendistribusikan ke setiap Sub. Bagian | [6 empty] | DPA | 1 hari | DPA digandakan
15 | Menerima copy DPA sebagai acuan dalam menjalankan program kerja kegiatan tahunanan | [6 empty] | buku eskpedisi | 3 menit | Copy DPA
2
1
3
4
5
15
8
9
10
11
12
7
B
B
A
A
5
13
14